BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG LEARNINGHUB NỀN TẢNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THÔNG MINH TÍCH HỢP CHATBOT AI

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD: Nguyễn Trung Thuận

Nhóm SVTH:

Huỳnh Tấn Thịnh	28211154283

Nguyễn Văn Lộc	28219054056

Trần Nguyên Đồng	28211106644

Mai Hồ Như Uyên	28201126861

Phạm Hoàng Trung	27211231319

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng LearningHub Nền tảng quản lý đào tạo thông minh tích hợp Chatbot AI |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 12/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Trung Thuận Email: Phone: |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Trần Nguyên Đồng Email: nguyendong20041@gmail.com Tel: 0356900387 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Huỳnh Tấn Thịnh |  | huynhtanthinh11993@gmail.com | 0867818425 |
| Thành viên trong đội | Trần Nguyên Đồng |  | nguyendong20041@gmail.com | 0356900387 |
|  | Nguyễn Văn Lộc |  | locloclock41@gmail.com | 0379428636 |
|  | Mai Hồ Như Uyên |  | maihonhuuyen@gmail.com | 0376182979 |
|  | Phạm Hoàng Trung |  | phamhoangtrung261203@gmail.com | 0397236397 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng LearningHub Nền tảng quản lý đào tạo thông minh tích hợp Chatbot AI |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Plan Document |
| Người thực hiện | Mai Hồ Như Uyên |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Mai Hồ Như Uyên | 25/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Mai Hồ Như Uyên |  | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Trung Thuận | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Trần Nguyên Đồng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Huỳnh Tấn Thịnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Trần Nguyên Đồng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Văn Lộc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Mai Hồ Như Uyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phạm Hoàng Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục đích	5

1.2.	Tổng quan dự án	5

1.3.	Mục tiêu của dự án	5

1.4.	Phạm vi	5

1.5.	Giả định và ràng buộc	6

1.6.	Các bên liên quan	7

1.7.	Mô hình	7

2.	TỔ CHỨC NHÓM	7

2.1.	Thông tin nhóm scrum	7

2.2.	Vai trò trách nhiệm	8

2.3.	Cách thức liên lạc	9

2.4.	Báo cáo	9

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	10

3.1.	Phạm vi	10

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	12

4.1.	Các cột mốc	12

4.2.	Lịch trình dự án	12

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	21

5.1.	Đơn giá	21

5.2.	Chi phí chi tiết	21

5.3.	Chi phí khác	21

5.4.	Tổng chi phí	21

5.4.1.	Chi phí/giờ	21

5.4.2.	Tổng dự toán	22

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	22

7.	RỦI RO DỰ ÁN	25

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	28

8.1.	Mục tiêu chất lượng	28

8.2.	Chỉ số	28

8.3.	Kiểm tra	29

8.4.	Báo cáo sự cố và khác phục	29

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	30

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	31

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	31

10.2.	Môi trường	31

10.3.	Các ràng buộc khác	31

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	31

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.

  - Tổng quan dự án

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

  - Mục tiêu của dự án

- Mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng và triển khai hệ thống LearningHub - nền tảng quản lý đào tạo thông minh tích hợp Chatbot AI nhằm hỗ trợ quản lý hoạt động đào tạo một cách hiệu quả, đồng thời nâng cao trải nghiệm học tập qua việc ứng dụng công nghệ web hiện đại và trí tuệ nhân tạo. Hệ thống hướng đến việc tạo ra một nền tảng học tập trực tuyến ổn định, bảo mật, có khả năng mở rộng và đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

- Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng hoàn chỉnh các module chức năng cho 04 vai trò chính: Quản trị viên, Giảng viên, Kế toán và Học viên, bao gồm quản lý người dùng, khóa học, nội dung học tập, ghi danh và theo dõi tiến độ.

- Thiết kế và triển khai đầy đủ hệ thống RESTful API bằng Spring Boot, đảm bảo các chức năng nghiệp vụ hoạt động chính xác và phân quyền truy cập đúng theo vai trò.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu PostgreSQL đảm bảo toàn vẹn dữ liệu thông qua cơ chế ràng buộc và transaction.

- Phát triển giao diện ReactJS đáp ứng khả năng tương thích trên các thiết bị phổ biến (desktop, tablet và mobile).

- Tích hợp thành công Chatbot AI có khả năng trả lời các câu hỏi thường gặp liên quan đến khóa học, lộ trình học tập và hướng dẫn sử dụng hệ thống với thời gian phản hồi nhanh.

- Thời gian phản hồi trung bình của các chức năng chính (đăng nhập, xem khóa học, ghi danh, tra cứu thông tin) ≤ 500ms trong điều kiện tải bình thường.

- Tỷ lệ lỗi chức năng trong quá trình kiểm thử hệ thống ≤ 5% tổng số test case.

- Mật khẩu người dùng được mã hóa bằng thuật toán BCrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

- Đảm bảo hệ thống có thể phục vụ ít nhất 100 người dùng đồng thời mà không xảy ra sụt giảm đáng kể về hiệu năng (đánh giá thông qua kiểm thử tải).

- Hoàn thành kiểm thử chức năng và phi chức năng, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trước khi nghiệm thu.

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp các tài liệu, dự án sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum, bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và thời gian làm việc cho mỗi giai đoạn.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách thức phát triển tối ưu, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

- Ứng dụng sẽ chạy trên nền tảng Web, với các chức năng:

- Đối với người dùng:

- Đăng nhập.

- Tìm kiếm ngành đào tạo.

- Gửi thông tin liên hệ.

- Xem bài viết & tin tức.

- Sử dụng Chatbot hỗ trợ.

- Đối với giảng viên:

Dashboard giảng viên:

- Lịch dạy hôm nay.

- Danh sách lớp học phần.

- Số bài tập cần chấm.

- Thống kê sinh viên trong lớp học phần.

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Quản lý bài tập và điểm số.

- Đối với học viên:

Dashboard học viên:

- Tiến độ chương trình đào tạo.

- Số tín chỉ đã hoàn thành.

- Điểm trung bình (GPA).

- Lịch học hôm nay.

- Học phí cần đóng.

- Quản lý học phí và bài tập.

- Đối với kế toán:

- Quản lý học phí (Tạo, cập nhật, xóa hóa đơn học phí).

- Xác nhận thanh toán học phí.

- Báo cáo & thống kê học phí.

- Đối với quản trị viên:

Dashboard quản trị:

- Tổng số học viên.

- Tổng số giảng viên.

- Thống kê môn học, ngành học.

- Quản lý người dùng và các chức năng khác của hệ thống.

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows hoặc các hệ điều hành tương thích với hệ thống web.

- Phải có kết nối Internet ổn định để sử dụng hệ thống.

- Phần mềm phát triển dự án: Spring Boot, ReactJS, PostgreSQL.

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub.

- Nguồn lực: 5 người trong nhóm phát triển dự án.

- Kinh phí: Hạn chế, dự án phải được hoàn thành trong ngân sách đã định.

- Thời gian: 2 tháng.

- Công nghệ: Spring Boot, ReactJS, PostgreSQL, tích hợp Chatbot AI sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

  - Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh Tấn Thịnh | 0867818425 | huynhtanthinh11993@gmail.com | Scrum Master |
| Trần Nguyên Đồng | 0356900387 | nguyendong20041@gmail.com | Product Owner |
| Nguyễn Văn Lộc | 0379428636 | locloclock41@gmail.com | Member |
| Mai Hồ Như Uyên | 0376182979 | maihonhuuyen@gmail.com | Member |
| Phạm Hoàng Trung | 0397236397 | phamhoangtrung261203@gmail.com | Member |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Nguyễn Trung Thuận |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Huỳnh Tấn Thịnh |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Trần Nguyên Đồng |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Zalo, Discord |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Email, Zalo |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Email, Zalo, Discord |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meteting “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Discord | 2 ngày | Thông tin về những gì dã làm trong 24h qua, làm vệc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

- Website cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm kiếm thông tin về các khóa học, giảng viên, tiến độ học tập và các tài liệu học tập của hệ thống LearningHub để hỗ trợ quản lý thời gian và học tập trực tuyến hiệu quả.

- Website được phát triển trên framework ReactJS, mang lại giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng và khả năng tương tác cao.

  - Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 4 ngày | 14/03/2026 | 17/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 53 ngày | 18/03/2026 | 09/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 10/05/2026 | 10/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 2 ngày | 11/05/2026 | 12/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 14/03/2026 | 15/03/2026 | 18 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 14/03/2026 | 15/03/2026 | 15 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 15/03/2026 | 15/03/2026 | 3 |  |
| 2 | Bắt đầu | 14/03/2026 | 17/03/2026 | 38 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 14/03/2026 | 15/03/2026 | 20 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 3 | Như, Thịnh |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 2 | Thịnh, Đồng, Trung |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 3 | Thịnh |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 4 | Thịnh, Đồng, Trung |
| 2.7 | Review tài liệu | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 6 | All team |
| 3 | Development | 18/03/2026 | 09/05/2026 | 450 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 18/03/2026. | 31/03/2026. | 144 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 18/03/2026. | 18/03/2026. | 5 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 19/03/2026. | 19/03/2026. | 4 | Thịnh |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 4 | Uyên |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 20/03/2026 | 22/03/2026 | 27 |  |
|  | Đăng nhập | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | Uyên |
|  | Đăng xuất | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | Uyên |
|  | Đổi mật khẩu | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | Uyên |
|  | Quản lý phân quyền | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | Lộc |
|  | Quản lý tài khoản | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | Lộc |
|  | Quản lý khoa | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 3 | Lộc |
|  | Quản lý ngành | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 2 | Lộc |
|  | Quản lý môn học | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 3 | Lộc |
|  | Quản lý tín chỉ | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 2 | Lộc |
|  | Review of Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 7 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 15 |  |
|  | Đăng nhập | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Đăng xuất | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Đổi mật khẩu | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Uyên |
|  | Quản lý phân quyền | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý tài khoản | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý khoa | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý ngành | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý môn học | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Uyên |
|  | Quản lý tín chỉ | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Uyên |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 3 | All Members |
| 3.1.6 | Coding | 25/03/2026 | 27/03/2026 | 52 |  |
|  | Code Front-End Đăng nhập | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Code Back-End Đăng nhập | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Đồng |
|  | Code Front-End Đăng xuất | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Code Back-End Đăng xuất | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Đồng |
|  | Code Front-End Đổi mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Code Back-End Đổi mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Đồng |
|  | Code Front-End Quản lý phân quyền | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 4 | Lộc |
|  | Code Back-End Quản lý phân quyền | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 4 | Đồng |
|  | Code Front-End Quản lý tài khoản | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End Quản lý tài khoản | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Đồng |
|  | Code Front-End Quản lý khoa | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Lộc |
|  | Code Back-End Quản lý khoa | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Đồng |
|  | Code Front-End Quản lý ngành | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End Quản lý ngành | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Đồng |
|  | Code Front-End Quản lý môn học | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Lộc |
|  | Code Back-End Quản lý môn học | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Đồng |
|  | Code Front-End Quản lý tín chỉ | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Lộc |
|  | Code Back-End Quản lý tín chỉ | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Đồng |
|  | Integrate Code | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 4 | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 28/03/2026 | 29/03/2026 | 9 |  |
|  | Đăng nhập | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Đăng xuất | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Đổi mật khẩu | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý phân quyền | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý tài khoản | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý khoa | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý ngành | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý môn học | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý tín chỉ | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Uyên |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 10 |  |
|  | Đăng nhập | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Đồng |
|  | Đăng xuất | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Đồng |
|  | Đổi mật khẩu | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Đồng |
|  | Quản lý loại văn bản | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 | Đồng |
|  | Quản lý đơn vị | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Đồng |
|  | Quản lý ngành | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Đồng |
|  | Quản lý người dùng | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 | Đồng |
|  | Quản lý phân quyền | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Đồng |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 8 |  |
|  | Đăng nhập | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Lộc |
|  | Đăng xuất | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Lộc |
|  | Đổi mật khẩu | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý loại văn bản | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý đơn vị | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý ngành | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý người dùng | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý phân quyền | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Uyên |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 132 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 4 | Thịnh |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 4 | Uyên |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 04/04/2026 | 06/04/2026 | 22 |  |
|  | Quản lý học viên | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý nhân viên | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý lớp học phần | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Quản lý lịch học | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Quản lý liên hệ | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý nội dung thông báo | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý thông báo | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Quản lý bài viết và tin tức | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 16 |  |
|  | Quản lý học viên | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý nhân viên | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý lớp học phần | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý lịch học | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý liên hệ | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý nội dung thông báo | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý thông báo | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý bài viết và tin tức | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 09/04/2026 | 11/04/2026 | 40 |  |
|  | Code Front-End quản lý học viên | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lý học viên | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Đồng |
|  | Code Front-End quản lý nhân viên | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lý nhân viên | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Đồng |
|  | Code Front-End quản lý lớp học phần | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lý lớp học phần | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Đồng |
|  | Code Front-End quản lý lịch học | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lý lịch học | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Đồng, Thịnh |
|  | Code Front-End quản lý liên hệ | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lý liên hệ | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Đồng |
|  | Code Front-End quản lý nội dung thông báo | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lý nội dung thông báo | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Đồng |
|  | Code Front-End quản lý thông báo | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lý thông báo | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Đồng |
|  | Code Front-End quản lý bài viết và tin tức | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lý bài viết và tin tức | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Trung, Thịnh |
|  | Integrate code | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 7 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 8 |  |
|  | Quản lý học viên | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý nhân viên | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý lớp học phần | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý lịch học | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý liên hệ | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý nội dung thông báo | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý thông báo | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý bài viết và tin tức | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Uyên |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 10 |  |
|  | Quản lý học viên | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Thịnh, Đồng |
|  | Quản lý nhân viên | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Thịnh, Đồng |
|  | Quản lý lớp học phần | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Thịnh, Đồng |
|  | Quản lý lịch học | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Thịnh, Đồng |
|  | Quản lý liên hệ | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Thịnh, Đồng |
|  | Quản lý nội dung thông báo | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Thịnh, Đồng |
|  | Quản lý thông báo | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Thịnh, Đồng |
|  | Quản lý bài viết và tin tức | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Thịnh, Đồng |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 8 |  |
|  | Quản lý học viên | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý nhân viên | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý lớp học phần | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý lịch học | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý liên hệ | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý nội dung thông báo | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý thông báo | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý bài viết và tin tức | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Uyên |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 5 | All Team |
| 3.3 | Sprint 3 | 15/04/2026 | 28/04/2026 | 177 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 10 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Thịnh |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Uyên |
| 3.3.4 | Design User Interface for Sprint 3 | 18/04/2026 | 20/04/2026 | 35 |  |
|  | Dashboard học viên | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 4 | Uyên |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Xem lịch cá nhân | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Xem chương trình đào tạo | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Xem tài liệu | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Xem bài tập | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Test Quiz | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 3 | Uyên |
|  | Đăng kí tín chỉ | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Dashboard giảng viên | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Lộc |
|  | Xem thông báo | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý tài liệu | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Quản lý bài tập | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý Test Quiz | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Quản lý lớp học phần giảng dạy | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Review all user interfaces of Sprint 3 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 7 | All Team |
| 3.3.5 | Design Test Case for Sprint 3 | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 23 |  |
|  | Dashboard học viên | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Xem lịch cá nhân | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Xem chương trình đào tạo | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Xem tài liệu | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Xem bài tập | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Test Quiz | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Đăng kí tín chỉ | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Dashboard giảng viên | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Xem thông báo | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý tài liệu | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý bài tập | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý Test Quiz | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý lớp học phần giảng dạy | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 6 | All Team |
| 3.3.6 | Coding | 23/04/2026 | 25/04/2026 | 52 |  |
|  | Code Front-End dashboard học viên | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 3 | Lộc |
|  | Code Back-End dashboard học viên | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 3 | Thịnh |
|  | Code Front-End quản lý thông tin cá nhân | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lý thông tin cá nhân | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Code Front-End xem lịch cá nhân | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End xem lịch cá nhân | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Code Front-End xem chương trình đào tạo | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End xem chương trình đào tạo | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Code Front-End xem tài liệu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End xem tài liệu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Code Front-End xem bài tập | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Code Back-End xem bài tập | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Code Front-End Test Quiz | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Uyên |
|  | Code Back-End Test Quiz | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Thịnh |
|  | Code Front-End đăng ký tín chỉ | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Lộc |
|  | Code Back-End đăng ký tín chỉ | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Thịnh |
|  | Code Front-End dashboard giảng viên | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Lộc |
|  | Code Back-End dashboard giảng viên | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Trung |
|  | Code Front-End xem thông báo | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Trung |
|  | Code Back-End xem thông báo | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Code Front-End quản lý tài liệu | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Code Back-End quản lý tài liệu | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Trung |
|  | Code Front-End quản lý bài tập | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lý bài tập | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Trung |
|  | Code Front-End Quản lý Test Quiz | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 3 | Đồng |
|  | Code Back-End Quản lý Test Quiz | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 3 | Trung |
|  | Code Front-End quản lý lớp học phần giảng dạy | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lý lớp học phần giảng dạy | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Trung |
|  | Integrate code | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 8 | All Team |
| 3.3.7 | Testing | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 17 |  |
|  | Dashboard học viên | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Xem lịch cá nhân | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Xem chương trình đào tạo | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Xem tài liệu | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Xem bài tập | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Test Quiz | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Đăng kí tín chỉ | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Dashboard giảng viên | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Xem thông báo | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý tài liệu | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý bài tập | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý Test Quiz | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý lớp học phần giảng dạy | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Lộc |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 14 |  |
|  | Dashboard học viên | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Xem lịch cá nhân | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Xem chương trình đào tạo | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Xem tài liệu | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Xem bài tập | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Test Quiz | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Đăng kí tín chỉ | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Dashboard giảng viên | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Trung |
|  | Xem thông báo | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Thịnh, Trung |
|  | Quản lý tài liệu | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Quản lý bài tập | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Trung |
|  | Quản lý Test Quiz | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Trung |
|  | Quản lý lớp học phần giảng dạy | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Trung |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 14 |  |
|  | Dashboard học viên | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Xem lịch cá nhân | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Xem chương trình đào tạo | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Xem tài liệu | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Xem bài tập | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Test Quiz | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Đăng kí tín chỉ | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Dashboard giảng viên | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Xem thông báo | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý tài liệu | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý bài tập | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý Test Quiz | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý lớp học phần giảng dạy | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Lộc |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 8 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 4 | All Team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 4 | All Team |
| 3.4 | Sprint 4 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | 155 |  |
| 3.4.1 | Họp kế hoạch Sprint 4 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 10 | All team |
| 3.4.2 | Tạo Sprint Backlog 4 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 4 | Thịnh |
| 3.4.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 4 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 4 | Uyên |
| 3.4.4 | Thiết kế giao diện | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 23 |  |
|  | Theo dõi tiến độ học tập | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Lộc |
|  | Thanh toán học phí | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý học phí | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 | Lộc |
|  | Quản lý điểm | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Lộc |
|  | Quản lý chuyên cần | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Gửi thông báo học phí | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Đánh giá giảng viên | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Sử dụng Chatbot AI | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Lộc |
|  | Báo cáo và thống kê | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Lộc |
|  | Review all user interfaces of Sprint 4 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 10 | All team |
| 3.4.5 | Design Test Case for Sprint 4 | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 15 |  |
|  | Theo dõi tiến độ học tập | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thanh toán học phí | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý học phí | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý điểm | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý chuyên cần | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Gửi thông báo học phí | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Đánh giá giảng viên | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Sử dụng Chatbot AI | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Báo cáo và thống kê | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Review all test case of Sprint 4 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 6 | All team |
| 3.4.6 | Coding | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 43 |  |
|  | Code Front-End theo dõi tiến độ học tập | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End theo dõi tiến độ học tập | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Code Front-End thanh toán học phí | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Lộc |
|  | Code Back-End thanh toán học phí | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Code Front-End quản lý học phí | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lý học phí | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Đồng |
|  | Code Front-End quản lí điểm | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lí điểm | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Trung |
|  | Code Front-End quản lý chuyên cần | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 3 | Lộc |
|  | Code Back-End quản lý chuyên cần | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 3 | Trung |
|  | Code Front-End gửi thông báo học phí | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Uyên |
|  | Code Back-End gửi thông báo học phí | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Đồng |
|  | Code Front-End đánh giá giảng viên | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End đánh giá giảng viên | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Code Front-End sử dụng Chatbot AI | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End sử dụng Chatbot AI | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 3 | Thịnh, Đồng |
|  | Code Front-End báo cáo và thống kê | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Lộc |
|  | Code Back-End báo cáo và thống kê | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Đồng |
|  | Integrate code | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 8 | All team |
| 3.4.7 | Testing | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 9 |  |
|  | Theo dõi tiến độ học tập | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thanh toán học phí | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý học phí | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý điểm | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý chuyên cần | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Gửi thông báo học phí | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Đánh giá giảng viên | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Sử dụng Chatbot AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Báo cáo và thống kê | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Uyên |
| 3.4.8 | Fix Bugs Sprint 4 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 11 |  |
|  | Theo dõi tiến độ học tập | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Thanh toán học phí | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Quản lý học phí | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Đồng |
|  | Quản lý điểm | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Trung |
|  | Quản lý chuyên cần | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Trung |
|  | Gửi thông báo học phí | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Thịnh, Đồng |
|  | Đánh giá giảng viên | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Thịnh |
|  | Sử dụng Chatbot AI | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Thịnh, Đồng |
|  | Báo cáo và thống kê | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Thịnh, Đồng, Trung |
| 3.4.9 | Re-testing sprint 4 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 9 |  |
|  | Theo dõi tiến độ học tập | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thanh toán học phí | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý học phí | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý điểm | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Quản lý chuyên cần | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Gửi thông báo học phí | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Lộc |
|  | Đánh giá giảng viên | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Lộc |
|  | Sử dụng Chatbot AI | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Lộc |
|  | Báo cáo và thống kê | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Lộc |
| 3.4.10 | Release Sprint 4 | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 4 Review Meeting | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 4 Retrospective | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 5 | All Team |
| 4 | Project’s Meeting | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 10 | All Team |
| 5 | Final release | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 18 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 607(HOUR) |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

    - Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Tấn Thịnh | Scrum Master | 30.000 |
| Nguyễn Văn Lộc | Product Owner | 30.000 |
| Trần Nguyên Đồng | Team Member | 30.000 |
| Mai Hồ Như Uyên | Team Member | 30.000 |
| Phạm Hoàng Trung | Team Member | 30.000 |

    - Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ là việc trên ngày: 4 giờ/ngày.

- Chi phí 1 giờ: 30.000VND.

- Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của mỗi người trong 1 ngày * số lượng thành viên)*tổng thời gian làm việc)*Chi phí 1 giờ

- = (1.060)*30.000 = 31.800.000VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 3.180.000VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết v.v…): 10% * chi phí trực tiếp =3.180.000VND

- Chi phí khác:5.000.000VND

- Tổng = 43.160.000VND

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

- RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

  - Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 79 ngày | Tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

  - Báo cáo sự cố và khác phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | Product backlog |  |
| 4 | Sprint backlog |  |
| 5 | User story |  |
| 6 | User interface design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting report |  |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: Spring Boot cho backend, ReactJS cho frontend.

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL.

- Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

  - Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt web (Google Chrome, Firefox, hoặc các trình duyệt phổ biến khác).

- Phần mềm phát triển dự án: Spring Boot, ReactJS, PostgreSQL.

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub.

  - Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người trong nhóm phát triển dự án.

- Kinh phí: Hạn chế, dự án phải được hoàn thành trong ngân sách đã định.

- Thời gian: 2 tháng

- Công nghệ: Spring Boot, ReactJS, PostgreSQL, tích hợp Chatbot AI sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx